## Лист1
Утверждаю:
Зам. Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству
В. М. Леонтьев
График производства работ
№ п/п | Наименование | Подрядчик | март |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь | [5 empty] | июль |  |  |  |  | август
|  |  | 25-30 | 31-6 |  | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-4 |  | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-1 |  | 2-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-1 |  | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-31
|  |  |  | 1 неделя |  | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя |  | 6 неделя | 7 неделя | 8 неделя | 9 неделя |  | 10 неделя | 11 неделя | 12 неделя | 13 неделя | 14 неделя |  | 15 неделя | 16 неделя | 17 неделя | 18 неделя
1 | Кирова 24 | ООО "ГазСтройПроект"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Покраска стен, откосов, тяг
Установка экранов на балконы
Разборка лесов
Уборка мусора
2 | Кирова 18 | ООО "ГазСтройПроект"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Покраска стен, откосов, тяг
Установка экранов на балконы
Разборка лесов
Уборка мусора
3 | Кирова 5 | ООО "ГазСтройПроект"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Покраска стен, откосов, тяг
Установка экранов на балконы
Разборка лесов
Уборка мусора
4 | Металлургов 29 | ООО "ГазСтройПроект"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Покраска стен, откосов, тяг
Установка экранов на балконы
Разборка лесов
Уборка мусора
5 | Кирова 5 | ООО "ГазСтройПроект"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Покраска стен, откосов, тяг
Установка экранов на балконы
Разборка лесов
Уборка мусора
6 | Кирова 15 | ООО "ГазСтройПроект"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Покраска стен, откосов, тяг
Установка экранов на балконы
Разборка лесов
Уборка мусора
7 | Кирова 28 | ООО "ГазСтройПроект"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Покраска стен, откосов, тяг
Установка экранов на балконы
Разборка лесов
Уборка мусора
8 | Кирова 26 | ООО "ГазСтройПроект"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Покраска стен, откосов, тяг
Установка экранов на балконы
Разборка лесов
Уборка мусора
9 | Куйбышева 7 | ООО "Альма"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Окраска фасада
10 | Куйбышева 13 | ООО "Альма"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Окраска фасада
11 | Куйбышева 11 | ООО "Альма"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Окраска фасада
12 | Куйбышева 18 | ООО "Альма"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Окраска фасада
13 | Куйбышева 15 | ООО "Альма"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Окраска фасада
14 | Курако 41 | ООО "Альма"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Окраска фасада
15 | Куйбышева 14 | ООО "Альма"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Окраска фасада
16 | Куйбышева 10 | ООО "Альма"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Окраска фасада
17 | Куйбышева 9 | ООО "Альма"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Окраска фасада
18 | Кирова 12 | ООО "Альма"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Окраска фасада
19 | Кирова 10 | ООО "Альма"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Окраска фасада
20 | Куйбышева 12 | ООО "Альма"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Окраска фасада
21 | Металлургов 25 | ООО "Альма"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Окраска фасада
22 | Металлургов 31 | ООО "Альма"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Окраска фасада
23 | Курако 30 | ООО "Альма"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Окраска фасада
24 | Металлургов 33 | ООО "Альма"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Окраска фасада
25 | Курако 28 | ООО "Альма"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Промывка стен
Штукатурные работы
Окраска фасада
26 | Кирова 21а | ООО "Спецзащита"
Подготовительные и малярные рабооты
Лепнина
Водостоки
Балконы
27 | Куйбышева 5 | ООО "Спецзащита"
Межпанельные швы
Подготовительные и малярные рабооты
Окраска фасада
Аншлаг
28 | Куйбышева 3 | ООО "Спецзащита"
Межпанельные швы
Подготовительные и малярные рабооты
Окраска фасада
Аншлаг
29 | Куйбышева 2 | ООО "Спецзащита"
Межпанельные швы
Подготовительные и малярные рабооты
Окраска фасада
Аншлаг
30 | Куйбышева 2 | ООО "Спецзащита"
Подготовительные и малярные рабооты
Окраска фасада
31 | Кирова 23 а | ООО "Спецзащита"
Стены фасада, порталы, эркеры, столбики ограждения
Цоколь
Карнизы, низ балконных плит, откосы окон, наличники, ниши над эркерами 1 этажа
Металлические детали
Окна
Декоративные элементы
Арка
Русты 1 этажа
Водостоки
Балконы
Установка аншлага, светильника настенного, датчика фотореле, прокладка кабеля
32 | Металлургов 30 | ООО "Спецзащита"
Карнизы
Цоколь
Стены фасада и эркеры окрашенные
Стены фасада и эркеры облицованные
Откосы и обрамления
Первый этаж (фасад, торец)
Оконные проемы, элементы обрамления балконов
Обделки из оцинкованной стали
Балконы
Водостоки
Установка аншлага, светильника настенного, датчика фотореле, прокладка кабеля
33 | Энтузиастов 8 | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада
34 | Курако 26 | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада
35 | Металлургов 33 | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада
36 | Металлургов 27 | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада
37 | Металлургов 37 | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада
38 | Металлургов 38 | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада
39 | Металлургов 23 | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада
40 | Металлургов 15 | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада
41 | Кирова 37 | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада
42 | Кирова 10 а | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада
43 | Кирова 13 | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада
44 | Кирова 39 | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада
45 | Кирова 27 | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада
46 | Кирова 49 | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада
47 | Кирова 4 а | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада
48 | Кирова 4 | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада
49 | Кирова 6 | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада
50 | Кирова 3 | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада
51 | Кирова 7 | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада
52 | Кирова 2а | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада
53 | Кирова 29 | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада
54 | Кирова 31 | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада
55 | Кирова 47 | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада
56 | Кирова 45 | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада
56 | Кирова 33 | ООО "СУ НТС"
Установка лесов
Отбивка штукатурки
Штукатурные работы
Шпатлевка стен, откосов, тяг
Окраска фасада