## Лист3
Металлургов 9-годовой 2014
Виды работ |  | Ед.изм. | Количество | Место произвоства работ
Содержание строительных конструкций
и придомовой территории
Вывоз мусора КГО |  | м3 | 25,0 | территория
Отгрузка и вывоз веток |  | м3 | 6,0 | территория
Демонтаж старого/монтаж нового газонного ограждения |  | м/п
Обследование кровли по затеканию |  | шт | 3 | по 34,33кв.,кровля
Завоз земли |  | м3 | 24 | территория
Закрытие черд.люка:
| замена проушин | шт. | 3 | 4,2под.
| петель | шт. | 1 | 2под.
| замков | шт.
Замена элементов в/сточных труб: в/сточная труба |  | шт. | 5 | стена дома
| отводы | шт. | 4 | стена дома
| колено | шт. | 2 | стена дома
Изготовление и установка защиты на черд.люк |  | шт.
Осмотр несущих конструкций здания |  | Один осмотр | 2 | дом
Очистка крыши,карнизных свесов от снега и наледи,сбивание сосулек |  | Одна очистка | 6 | крыша,арки
Ремонт и покраска горки |  | шт.
Ремонт мусорных баков |  | шт.
Ремонт оконных рам |  | шт.
Подгонка тамбурной двери |  | Один раз
Сооружение и залив снежных горок |  | Один раз
Благоустройство территории |  | Один раз | 1 | территория
Санитарная обрезка веток |  | Один раз | 1 | территория
Ремонт кровли (промазка,проклейка фальцев) |  | м2 | 1,0 | кровля по 68кв.
Заделка трещин в листах шифера (10шт.) |  | м/п | 5,0 | кровля по 68кв.
Уборка снега на стоянке |  | Один раз | 1 | территория
Установка колодца (вырезка асфальта) |  | шт. | 1 | 1под.
Ремонт тяг контейнера |  | Один раз | 1 | конт.пл.
Ремонт штукатурки цоколя |  | м2 | 52,0 | фасад дома
Покраска цоколя |  | м2 | 52,0 | фасад дома
Посадка саженцев |  | шт. | 13 | территория
Забуривание облицовочной плитки на фасаде дома |  | шт. | 5 | фасадма
Огораживание деревьев |  | шт. | 32 | территория
Укладка плитки на полу в тамбуре |  | м2 | 9,0 | 4под.
Установка отбойника на дверь |  | шт. | 1 | 3под.
Установка колышей вокруг деревьев |  | шт. | 50 | территория
Установка аншлагов над подъездами |  | шт.
Установка детских каруселей |  | шт.
Установка таблички на подъездную дверь |  | шт. | 1 | 2под.
Установка шпингалетов на тамбурные двери |  | шт. | 3 | 1,3,4под.
Установка пружины на тамб.дверь |  | шт.
Установка решеток на подвальные окна |  | шт.
Содержание инженерного оборудования
Система отопления
Замена батарей 7 секций |  | шт.
Замена задвижек д.100 |  | шт.
Замена задвижек д.80 |  | шт.
Замена подающей трубы д.89 |  | м
Замена розлива д.50 |  | м
Замена сборки с краном |  | шт.
Замена сбросников |  | Один раз
Осмотр домовой системы отопления |  | Один осмотр | 4 | Т/У,подвал,чердак
Осмотр системы отопления в квартирах |  | Один осмотр | 17 | 4,17,чердак,67,10,7,11,20,21,25,29,41,31,46,18,58,
Запуск системы отопления |  | Один раз | 1 | Т/У
Замена сборок на ст.отопления:
| Д25 | шт. | 1 | чердак по 17кв.
| Д32 | шт.
Замена стояков отопления |  | м. | 25,0 | 4,41,46/42,60,55,
Замена узла отопления с установкой УКУ |  | шт.
Замена узла отопления с установкой УКУ |  | шт.
Осмотр домовой системы отопления |  | Один осмотр
Осмотр системы отопления в квартирах |  | Один осмотр
Утепление розлива ТСН |  | м/п | ? | чердак
Ревизия стояков отопления (уст-ка хомутов,заваривание свищей) |  | шт. | 3 | 56,55,59,
Отключение и включение стояков отопления на ремонтные работы |  | Одно откл/вкл.
Ревизия розлива ТСН (уст-ка хомутов,заваривание свищей) |  | Один раз | 1 | чердак 3под.
Отключение и включение системы отопления на ремонтные работы |  | Одно откл/вкл.
Отключение и включение стояков отопления на ремонтные работы |  | Одно откл/вкл. | 10 | 4,56,48,46,60,55,59,
Отключение и включение стояка подъездного отопления |  | шт.
Отключение отопления по окончанию отопительного сезона |  | Одно откл. | 1 | Т/У
Регулировка б/кл |  | Один раз | 1 | Т/У
Развоздушивание стояков отопления,батарей |  | шт. | 8 | 49,10,56,21,67,
Установка фильтров д.80,50 |  | шт.
Развоздушка стояков отопления |  | шт. | 4 | 49,10кв.
Ревизия подводки к прибору отопления |  | Один раз | 1 | 56
Система холодного и горячего водоснабжения
Осмотр систем холодного и горячего водоснабжения |  | Один осмотр | 4 | уз.ГВС,ХВС,подвал
Замена водосчетчика ГВС |  | шт.
Замена водосчетчика ГВС |  | шт.
Замена водосчетчика ГВС |  | шт.
Замена контр. кранов на стояках гвс. и хвс |  | шт.
Замена контр. кранов на стояках гвс. и хвс |  | шт.
Замена контр. кранов на стояках гвс. и хвс |  | шт.
Замена контр. кранов на стояках гвс. и хвс |  | шт.
Замена крана на узле ГВС, ХВС |  | шт.
Замена крана на узле ГВС, ХВС |  | шт.
Замена крана на узле ГВС, ХВС |  | шт.
Замена крана на узле ГВС\ХВС |  | шт.
Замена розлива ХВС и ГВС |  | шт.
Замена розлива ХВС и ГВС |  | шт.
Замена розлива ХВС и ГВС |  | шт.
Замена розлива ХВС и ГВС |  | шт.
Замена сборки д-20 |  | шт.
Замена сбросников д-15 |  | шт.
Замена стояка п/сушителя |  | шт.
Замена стояка п/сушителя |  | шт.
Замена стояка п/сушителя |  | шт.
Замена стояков ГВС,ХВС |  | шт.
Замена стояков ГВС,ХВС |  | шт.
Замена стояков ГВС,ХВС |  | шт.
Затопления |  | один раз
Оказание услуг по опломбировке водосчетчиков |  | шт.
Оказание услуг по опломбировке водосчетчиков |  | шт.
Оказание услуг по опломбировке водосчетчиков |  | шт.
Осмотр узла |  | Один осмотр
Осмотр узла |  | Один осмотр
Осмотр узла |  | Один осмотр
Осмотр узла |  | Один осмотр
Осмотр п/сушителя |  | Один осмотр
Осмотр п/сушителя |  | Один осмотр
Осмотр п/сушителя |  | Один осмотр
Осмотр систем ГВС и ХВС в квартирах |  | Один осмотр
Осмотр систем ГВС/ХВС в квартирах |  | Один осмотр | 16 | 4,17,67,10,7,11,20,21,25,29,41,31,46,18,
Замена стояка ХВС,ГВС |  | м.
Замена к/кранов в квартирах |  | шт. | 1 | 4.11
Отключение и включение систем ГВС и ХВС |  | шт.
Отключение и включение стояков ГВС и ХВС |  | шт. | 5 | 4,7,Пристройкка,
Осмотр систем холодного и горячего водоснабжения |  | Один осмотр
Отключение включение системы водоснабжения |  | шт.
Отключение включение системы водоснабжения |  | шт.
Отключение включение системы водоснабжения |  | шт.
Замена сборок на стояках ГВС, ХВС Д32,25 |  | шт. | 1 | подвал
Ревизия стояков ГВС,ХВС (установка хомутов,заваривание свищей) |  | Один раз | 1 | 1
Регулировка узла ГВС |  | Один раз | 1 | уз.ГВС.
Отключение и включение систем ГВС и ХВС |  | шт.
Отключение и включение систем ГВС и ХВС |  | шт.
Отключение и включение систем ГВС и ХВС |  | шт.
Отключение и включение систем ГВС и ХВС |  | Один раз
Отключение и включение систем ГВС и ХВС |  | Один раз
Отключение и включение систем ГВС и ХВС |  | Один раз
Отключение и включение систем ГВС и ХВС |  | шт.
Отключение и включение систем ГВС и ХВС |  | шт.
Отключение и включение систем ГВС и ХВС |  | шт.
Отключение и включение систем ГВС и ХВС |  | шт.
Отключение и включение систем ГВС и ХВС |  | шт.
Отключение и включение систем ГВС и ХВС |  | шт.
Отключение и включение систем ГВС и ХВС |  | шт.
Отключение и включение систем ГВС и ХВС |  | шт.
Отключение и включение систем ГВС и ХВС |  | шт.
Отключение и включение систем ГВС и ХВС |  | шт.
Отключение и включение систем ГВС и ХВС |  | шт.
Отключение и включение систем ГВС и ХВС |  | шт.
Отключение и включение систем ГВС и ХВС |  | шт.
Отключение и включение систем ГВС и ХВС |  | шт.
Регулировка узла ГВС |  | Один раз | 2 | уз.ГВС.
Прочистка фильтра ГВС |  | Один раз | 1 | уз.ГВС
Ревизия системы водоснабжения |  | Один раз | 11 | 21,11,29,44,58,35,27,14,13,47,43
Установка дренажного насоса |  | шт.
Ревизия розлива ХВС,ГВС (уст-ка хомутов,заваривание свищей) |  | Один раз | 1 | подвал
Система канализации
Осмотр домовой системы канализации |  | Один осмотр | 4 | подвал
Осмотр системы канализации в квартирах |  | Один осмотр | 16 | 4,17,67,10,7,11,20,21,25,29,41,31,46,18,
Замена стояка канализации Д100 |  | м
Прочистка лежака канализации Д100 |  | один раз | 2 | 1под.
Установка заглушек Д100 |  | один раз
Система электроснабжения
Осмотр домовой системы электроснабжения |  | Один осмотр | 4 | эл/щит.,эт/щит.
Осмотр системы и ремонт электроснабжения в квартирах |  | Один осмотр | 11 | 63,67,17,56,44,7,9,61,23,27
Демонтаж электропровода в тамбуре |  | Один раз | 1 | 4под.
Замена ламп в тамбуре |  | шт. | 6 | 4,1,2,3под.
Восстановить освещение |  | Один раз | 1 | пристройка
Замена светильников на л/клетках |  | шт. | 5 | 1,4,2,3под.
Замена ламп на л/клетках |  | шт. | 8 | 2,1,3,4под.
Замена ламп под козырьком |  | шт. | 2 | 1,2под.
Замена ламп под козырьком |  | шт. | 2 | 1,2под.
Замена ламп наружного освещения (ДРЛ) |  | шт. | 1 | 2под.
Замена предохранителя в эл/щитовой |  | шт. | 1 | эл/щит.
Демонтаж светильника наружного освещения "кобра" |  | шт. | 1 | 2под.
Ревизия эт/щитков |  | шт. | ? | 1,2,3,4 под.
Санитарное содержание
Уборка придомовой территории |  | Одна уборка | 240
Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  | Одно подметание | 240
Мытье лестничных площадок, маршей, стеновых панелей |  | Один раз | 12
Влажная протирка подоконников, стен, дверей,перил, почт. ящ. |  | Одна протирка | 12
Мытьё окон |  | Один раз | 1
| Директор ООО "УК Проспект" |  | А.А.Зенин
| Мастер |  | Д.В.Малышев
| Мастер |  | Л.В.Варзанова
| Мастер |  | Н.В. Кобзив
| Мастер |  | И.Ю.Шумова