## Лист3
Октябрьский 46 - годовой 2014
Виды работ |  | Ед.изм. | Количество | Место произвоства работ
Содержание строительных конструкций
и придомовой территории
Вывоз мусора КГО |  | м3 | 27 | территория
Гермитизация межпанельных швов |  | м/п | 51 | стена дома 15
Завоз песка |  | м3 | 0,33 | территория
проклейка и промазка фальцев |  | м2 | 1 | крыша 38
Запенка отверстий в подвале |  | м/п | 2,0 | подвал
крепление ножек парапетного ограждения |  | шт. | 29 | крыша
замена оконных блоков |  | шт. | 10 | 1,2п-ды
Отгрузка и вывоз веток |  | м3 | 14
Изготовление и устанвока подвального окна,решетка |  | шт. | 1 | подвал
Осмотр несущих конструкций здания |  | шт. | 2 | дом
Осмотр вентиляционного клапана |  | шт. | 1 | кв,54
Очистка территории трактором |  | ч | 0,5
Очистка кровли от наледи |  | Одна очистка | 2 | кровля
Покос травы |  | Один раз | 1 | территория
Ремонт детского оборудования |  | Один раз | 1 | территория
Установка проушин на черд.люк |  | шт. | 3 | 1,2подъезд
Ремонт в\сточных труб |  | шт. | 4
Установка пружины на тамбурную дверь |  | шт. | 2 | 1,4подъезд
Установка табличек перед подъездом |  | шт. | 1 | 2подъезд
Содержание инженерного оборудования
Система отопления
Замена подводки к приборам отопления |  | м | 2 | 53кв
Замена сборки с краном д.20,25,32 |  | шт. | 60 | чердак
Отключение подъездного отопления |  | Одно откл
замена сгонов к приборам отопления |  | шт. | 4 | 12.52
Замена стояков отопления |  | м. | 31 | 13/17,40,2,52,80,72,49,подвал по 2кв, чердак по 18кв
Покраска и изолировка стояков отопления |  | шт. | 60 | чердак
Опрессовка узла отопления к отопительным сезонам |  | Одна опрессовка | 2 | ТУ
Осмотр домовой системы отопления |  | Один осмотр | 2 | подвал/чердак, узел ТСН
Осмотр системы отопления в квартирах |  | Один осмотр | 17 | 13,73,63,76,53,31,52,76,16,2,49,72,38,12,23,48,11кв
Отключение и включение стояков отопления на ремонтные работы |  | Одно откл/вкл. | 3 | 13/17,40,2кв
Развоздушка стояков отопления |  | шт. | 2 | 23,2кв
Ревизия подводки к прибору отопления /установка хомута/ |  | шт. | 5 | 11,23,19,41,44кв
Система холодного и горячего водоснабжения
Замена обратного клапана в узле ХВС |  | шт. | 1 | узел ХВС
Осмотр систем ГВС и ХВС в квартирах |  | Один осмотр | 20 | 17,13,58,15,50,58,6,41,33,50,56,63,72,71,46,63,53,57,45,12кв
переключение гвс |  | шт. | 3 | узел гвс
Осмотр систем холодного и горячего водоснабжения |  | Один осмотр | 2 | подвал,узел ХВС,узел ГВС
Система канализации
Осмотр домовой системы канализации |  | Один осмотр | 3 | подвал
Осмотр системы канализации в квартирах |  | Один осмотр | 12 | 17,13,58,15,50,58,6,41,33,50,56,63кв
Прочистка канализации,установка заглушек Д100 |  | один раз | 5 | подвал
Система электроснабжения
Замена лампы ДРЛ |  | шт. | 1 | 1подъезд
устранение аварийной ситуации |  | шт. | 2 | щитовая,этажные щитки
замена лампы на моп |  | шт. | 8 | 2,3 п-ды
Осмотр системы электроснабжения |  | Один осмотр | 2 | эл/щитовая, подъезды
Санитарное содержание
Уборка придомовой территории |  | Одна уборка | 240 | территория
Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  | Одно подметание | 240 | подъезд
Мытье лестничных площадок, маршей, стеновых панелей |  | Один раз | 12 | подъезд
Дезинсекция подвального помещения |  | один раз | 2
Влажная протирка подоконников, стен, дверей,перил, почт. ящ. |  | Одна протирка | 12 | подъезд
Мытьё окон |  | Один раз | 1 | подъезд
| Директор ООО "УК Проспект" |  | А.А.Зенин
| Мастер СТУ |  | О. Н. Пономаренко
| Мастер |  | Л.В.Варзанова
| Мастер ЭМУ |  | Н.В. Кобзив