## 2015
Программа ремонтного обслуживания ООО "ЭнергоАльянс" на 2015 год
№ п/п | Расположение объекта | Наименование объекта | Инвентарный номер, номер объекта из договора аренды | Вид ремонта (КР, СР, ТР) | Способ ремонта | Состав работ | Физические объемы (шт, м2, м) | Стоимость в ценах 2013 года, тыс.руб (без НДС) |  |  | Наименование документов, обосновывающих стоимость | Наименование документов, обосновывающих необходимость ремонта
[8 empty] | Всего | в т.ч. СМР | в т.ч. материалы
1 | Центральный район | ТП-711 |  | КР | Подряд | Ремонт мягкой кровли | 69.1 | 125.8373 | 81.1824 | 44.6549 | смета № 5-49 | Акт технического освидетельствования, дефектная ведомость
2 | Новоильинский район | ТП-40 |  | КР | Подряд | Ремонт мягкой кровли | 60 | 125.0875 | 51.84 | 73.2475 | смета № 4-82/14 | Акт осмотра, ведомость объемов работ
3 |  | ТП-64 |  | ТР | Подряд | Окраска фасада здания обычными составами | 104 | 76.7367 | 61.4808 | 15.2559 | смета № 4-83/14 | Акт осмотра, ведомость объемов работ
4 |  | ТП-861 |  | ТР | Подряд | Окраска фасада здания обычными составами | 121 | 72.955 | 56.8989 | 16.0561 | смета № 4-84/14 | Акт осмотра, ведомость объемов работ
5 |  | ТП-862 |  | КР | Подряд | Ремонт мягкой кровли | 60 | 125.0875 | 51.84 | 73.2475 | смета № 4-81/14 | Акт осмотра, ведомость объемов работ
|  | Генеральный директор | [6 empty] | Алексеев Д.Б.

## 3 летн
Программа ремонтного обслуживания ООО "ЭнергоАльянс" на 2015-2017 гг.
№ п/п | Расположение объекта (наименование РЭС) | Наименование объекта | Инвентарный номер, номер объекта из договора аренды | Вид ремонта (КР, СР, ТР) | Способ ремонта | Состав работ | Физические объемы (шт, м2, м) | 2015 | 2016 | 2017
1 | Центральный район | ТП-711 |  | КР | Подряд | Ремонт мягкой кровли | 69 | V
2 |  | ТП-706 |  | ТР | Подряд | Окраска фасада здания обычными составами | 90 |  | V
3 |  | ТП-668 |  | ТР | Подряд | Окраска фасада здания обычными составами | 90 |  |  | V
4 | Новоильинский район | ТП-841 |  | КР | Подряд | Ремонт мягкой кровли | 60 | V
8 |  | ТП-862 |  | КР | Подряд | Окраска фасада здания обычными составами | 60 | V
9 |  | ТП-863 |  | ТР | Хоз/способ | Ремонт РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ |  |  | V
|  |  |  | ТР | Подряд | Окраска фасада здания обычными составами | 115 |  |  | V
10 |  | ТП-864 |  | ТР | Хоз/способ | Ремонт РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ |  |  | V
|  |  |  | КР | Подряд | Ремонт мягкой кровли | 60 |  | V
11 |  | ТП-865 |  | ТР | Хоз/способ | Ремонт РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ |  |  |  | V
|  |  |  | КР | Подряд | Ремонт мягкой кровли | 60 |  |  | V
|  | Генеральный директор | [6 empty] | Алексеев Д.Б.

## 2016
Приложение
Утверждаю:
М.П.
Программа ремонтного обслуживания ООО "ЭнергоАльянс" на 2016 г.
№ п/п | Расположение объекта (наименование РЭС) | Наименование объекта | Инвентарный номер, номер объекта из договора аренды | Вид ремонта (КР, СР, ТР) | Способ ремонта | Состав работ | Физические объемы (шт, м2, м) | Стоимость в ценах 2016 года, тыс.руб (без НДС) |  |  | Срок выполнения ремонта (с __.__.2016 г. по __.__.2016 г.) | Дата предыдущего капитального ремонта
[8 empty] | Всего | в т.ч. СМР | в т.ч. материалы
1 | Новоильинский район | ТП-863 | № 505 | КР | Подряд | Окраска фасада | 115 м2 | 150 | 112.5 | 37.5 | с 01.06.2016 г. по 01.07.2016 г. | нет данных
2 |  | ТП-864 | № 504 | КР | Подряд | Ремонт мягкой кровли, окраска фасада | 120 м2 | 400 | 220 | 180 | с 01.06.2016 г. по 01.07.2016 г. | нет данных
Итого: | [7 empty] | 550 | 332.5 | 217.5