## Лист1
Приложение № ______
к протоколу № ____
от ________________________
общего собрания членов
ТСН "Кирова 94"
Общая оплачиваемая площадь - 2426,2 м²
ПЛАН
по текущему ремонту
мест общего пользования многоквартирного дома
г.Новокузнецк, ул. Кирова, д. 94 на 2018 год
№ п/п | Наименование работ | Плановая стоимость, руб. | Месяц
1 | Установка щитов на кабельные ниши | 27050 | февраль
2 | Монтирование кабель-каналов | 10000 | апрель
3 | Косметический ремонт 2 - 12 этажей (обдирка, частичное оштукатуривание, покраска панелей, плинтусов, побелка стен, потолков маршей) | 127950 | апрель - июнь
4 | Замена поручней на перилах | 45000 | июнь - июль
5 | Ремонт причердачного помещения (обдирка, окраска, побелка потолка, стен, окон) | 5000 | апрель
6 | Замена стояков ГВС, ХВС, отопления | 20000 | март, апрель, сентябрь
| Итого | 235000
| Председатель правления |  | Варакина Л.И. | кв. 22
| Члены правления |  | Девятиярова Е.В. | кв. 32
|  |  | Мелентьев С.Н. | кв. 42