## титульный
Версия 1.0
Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2021 год
Субъект РФ | Кемеровская область
Период регулирования | 2021 | Год
| год | Месяц
Наименование ИП | Инвестиционная программа № 375 от 01.10.2021 ООО "ЭнергоТранзит" в сфере теплоснабжения по модернизации и развитию имущественного комплекса, на территории городского округа Новокузнецк на 2021-2032 годы |  | 1 | 30992391 | 64627094
Наименование организации | ООО "Энерготранзит"
ИНН | 5406603432
КПП | 421701001
Наименование (описание) обособленного подразделения | Не определено
Организационно-правовая форма | 1 23 00 ¦ Общества с ограниченной ответственностью
Вид деятельности | Передача :: Сбыт
ИП утверждена с НДС | нет
Показатели качества и надежности | по организации
Мероприятия по концессионному соглашению | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС
Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИП | нет
Дата начала ИП | 01.10.2021
Дата окончания ИП | 31.12.2032
Период реализации ИП | #NAME?
Наименование решения | на 2021 - 2032 годы
Тип решения | постановление
Номер решения | 375
Дата решения | 01.10.2021
Ссылка на обосновывающие материалы | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=be3ea9c0-6b1f-428e-9c6f-bcfbccbe27c4
Ссылка на обосновывающие материалы, подтверждающие выполнение мероприятий за отчетный период | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=be3ea9c0-6b1f-428e-9c6f-bcfbccbe27c5
Адрес регулируемой организации
Юридический адрес | 654005, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ, ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК, УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), д. ДОМ 12, кв. ОФИС 7
Почтовый адрес | Кемеровская обл, г. Новокузнецк, р-н Центральный, пр-кт. Пионерский, д. 42
Ответственный за предоставление информации (от регулируемой организации)
Фамилия, имя, отчество | Красовская Юлия Александровна
Должность | Начальник отдела инвестиций
Контактный телефон | 73843468523
e-mail | grigorievskaya@nken.org
Приступить к заполнению

## ип
1
Справка о финансировании в тыс.руб (без НДС)
Кемеровская область ООО "Энерготранзит"
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | В рамках концессионного соглашения | Наименование концессионного соглашения | Дата начала | Дата окончания | Наименование решения по КС | Тип решения по КС | № решения по КС | Дата принятия решения по КС | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Факт за прошлые периоды по 31.12.2020 | Утверждено на 2021 год ¹ | Факт за I полугодие 2021 года ²³ | Всего факт за год 2021 года ²³ | Факт за 2021 год (в соответствии с запланированными по инвестиционной программе мероприятиями)²³ | Профинансировано (реализовано) (факт) в 2021 году за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2021 года) | Профинансировано (реализовано) (факт) в 2021 году за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2021 года) | Осталось профинансировать всего по ИП по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [19 empty] | тыс.руб. | %
Всего в рамках ИП
[30 empty] | Всего | [8 empty] | 298245.29 | 0 | 31367.81 | 0 | 31123.91 | 31123.91 | 0 | 0 | 267121.38 | -243.9 | 99.2225
[29 empty] | 1 | Собственные средства | [8 empty] | 298245.29 | 0 | 31367.81 | 0 | 31123.91 | 31123.91 | 0 | 0 | 267121.38 | -243.9 | 99.2225
[29 empty] | 1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | [8 empty] | 192123.71 | 0 | 30844.81 | 0 | 30600.91 | 30600.91 | 0 | 0 | 161522.8 | -243.9 | 99.2093 | [7 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции0
[29 empty] | 1.2 | Амортизационные отчисления | [8 empty] | 106121.58 | 0 | 523 | 0 | 523 | 523 | 0 | 0 | 105598.58 | 0 | 100 | [7 empty] | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 1.3 | Прочие собственные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие собственные средства0
[29 empty] | 1.4 | За счет платы за технологическое присоединение | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | За счет платы за технологическое присоединение0
[29 empty] | 2 | Привлеченные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 2.1 | Кредиты | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Кредиты0
[29 empty] | 2.2 | Займы | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Займы0
[29 empty] | 2.3 | Прочие привлеченные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие привлеченные средства0
[29 empty] | 3 | Бюджетное финансирование | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 3.1 | Федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Федеральный бюджет0
[29 empty] | 3.2 | Бюджет субъекта РФ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет субъекта РФ0
[29 empty] | 3.3 | Бюджет муниципального образования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет муниципального образования0
[29 empty] | 4 | Прочие источники финансирования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 4.1 | Лизинг | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Лизинг0
[29 empty] | 4.2 | Прочие | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие0
Всего в рамках КС
[30 empty] | Всего | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Всегода
[29 empty] | 1 | Собственные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Собственные средствада
[29 empty] | 1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции0 |  | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 1.2 | Амортизационные отчисления | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Амортизационные отчисления0 |  | Амортизационные отчисленияда
[29 empty] | 1.3 | Прочие собственные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие собственные средства0 |  | Прочие собственные средствада
[29 empty] | 1.4 | За счет платы за технологическое присоединение | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | За счет платы за технологическое присоединение0 |  | За счет платы за технологическое присоединениеда
[29 empty] | 2 | Привлеченные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Привлеченные средствада
[29 empty] | 2.1 | Кредиты | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Кредиты0 |  | Кредитыда
[29 empty] | 2.2 | Займы | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Займы0 |  | Займыда
[29 empty] | 2.3 | Прочие привлеченные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие привлеченные средства0 |  | Прочие привлеченные средствада
[29 empty] | 3 | Бюджетное финансирование | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Бюджетное финансированиеда
[29 empty] | 3.1 | Федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Федеральный бюджет0 |  | Федеральный бюджетда
[29 empty] | 3.2 | Бюджет субъекта РФ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет субъекта РФ0 |  | Бюджет субъекта РФда
[29 empty] | 3.3 | Бюджет муниципального образования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет муниципального образования0 |  | Бюджет муниципального образованияда
[29 empty] | 4 | Прочие источники финансирования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Прочие источники финансированияда
[29 empty] | 4.1 | Лизинг | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Лизинг0 |  | Лизингда
[29 empty] | 4.2 | Прочие | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие0 |  | Прочиеда
Производство тепловой энергии
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | В рамках концессионного соглашения | Наименование концессионного соглашения | Дата начала | Дата окончания | Наименование решения по КС | Тип решения по КС | № решения по КС | Дата принятия решения по КС | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Факт за прошлые периоды по 31.12.2020 | Утверждено на 2021 год ¹ | Факт за I полугодие 2021 года ²³ | Всего факт за год 2021 года ²³ | Факт за 2021 год (в соответствии с запланированными по инвестиционной программе мероприятиями)²³ | Профинансировано (реализовано) (факт) в 2021 году за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2021 года) | Профинансировано (реализовано) (факт) в 2021 году за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2021 года) | Осталось профинансировать всего по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [20 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  | Всего | [26 empty] | Всего | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | В рамках концессионного соглашения | Наименование концессионного соглашения | Дата начала | Дата окончания | Наименование решения по КС | Тип решения по КС | № решения по КС | Дата принятия решения по КС | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Факт за прошлые периоды по 31.12.2020 | Утверждено на 2021 год ¹ | Факт за I полугодие 2021 года ²³ | Всего факт за год 2021 года ²³ | Факт за 2021 год (в соответствии с запланированными по инвестиционной программе мероприятиями)²³ | Профинансировано (реализовано) (факт) в 2021 году за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2021 года) | Профинансировано (реализовано) (факт) в 2021 году за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2021 года) | Осталось профинансировать всего по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [20 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  | Всего | [26 empty] | Всего | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | В рамках концессионного соглашения | Наименование концессионного соглашения | Дата начала | Дата окончания | Наименование решения по КС | Тип решения по КС | № решения по КС | Дата принятия решения по КС | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Факт за прошлые периоды по 31.12.2020 | Утверждено на 2021 год ¹ | Факт за I полугодие 2021 года ²³ | Всего факт за год 2021 года ²³ | Факт за 2021 год (в соответствии с запланированными по инвестиционной программе мероприятиями)²³ | Профинансировано (реализовано) (факт) в 2021 году за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2021 года) | Профинансировано (реализовано) (факт) в 2021 году за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2021 года) | Осталось профинансировать всего по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [20 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  | Всего | [26 empty] | Всего | [8 empty] | 298245.29 | 0 | 31367.81 | 0 | 31123.91 | 31123.91 | 0 | 0 | 267121.38
0
1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-7-ТК-8-ТК-9 Лазо СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 1 | 2021 | декабрь | 2021 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 6880.41 | 0 | 6880.41 | 0 | 6636.51 | 6636.51 |  |  | 243.9 | -243.9 |  |  | - | 243.9 | - |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 |  | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 523 | 0 | 523 | 0 | 523 | 523 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 |  | Амортизационные отчислениянет
2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако-ТК-14-Курако, Проектирование | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 1 | 2021 | декабрь | 2021 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 7478.37 | 0 | 7478.37 | 0 | 7478.37 | 7478.37 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 |  | Прибыль направляемая на инвестициинет
3 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1-пристроен)-К-3-ТК1-ТК-2-ТК-3-ТК-4-ТК-5-ТК-6-ТК-7-ТК-8-ТК-9-ТК-10-ТК-11-ТК-12-ТК-12-ТК-13-ТК-14-ТК-15-ТК-16-ТК-17-ТК-18 Строителей,проектирование | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 1 | 2021 | декабрь | 2021 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 16486.03 | 0 | 16486.03 | 0 | 16486.03 | 16486.03 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 |  | Прибыль направляемая на инвестициинет
4 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8-ТК-14 Курако (1 этап ТК-8-УТ-11 Курако) СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 2 | 2022 | декабрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 27868 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 27868 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 |  | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 2599 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2599 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 |  | Амортизационные отчислениянет
5 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8-ТК-14 Курако (2 этап УТ-11-ТК-13 Курако) СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 3 | 2023 | декабрь | 2023 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 26126.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 26126.17 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 |  | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 4635 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4635 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 |  | Амортизационные отчислениянет
6 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8-ТК-14 Курако (2 этап ТК-13-ТК-14 Курако) СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 4 | 2024 | декабрь | 2024 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 8046.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8046.78 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 |  | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 3205.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3205.77 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 |  | Амортизационные отчислениянет
7 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул.ДОЗ 17Б)-К-18/4 ДОЗ. Проектирование | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 4 | 2024 | декабрь | 2024 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 527.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 527.33 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 |  | Прибыль направляемая на инвестициинет
8 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра К-18/4 ДОЗ-К-18/5-К-18/6 ДОЗ К-18/4-К-18/7 ДОЗ. Проектирование | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 4 | 2024 | декабрь | 2024 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 843.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 843.19 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 |  | Прибыль направляемая на инвестициинет
9 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул.ДОЗ 17 Б)-К-18/4 ДОЗ . СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 4 | 2024 | декабрь | 2024 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 3513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3513.6 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 |  | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1262.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1262.97 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 |  | Амортизационные отчислениянет
10 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра К-18/4 ДОЗ-К-18/5-К-18/6 ДОЗ К-18/4-К-18/17 ДОЗ. СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 4 | 2024 | декабрь | 2024 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 5516.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5516.38 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 |  | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 2121.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2121.26 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 |  | Амортизационные отчислениянет
11 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-Г пристроен)-К-3-ТК-1-ТК-2-ТК-3-ТК-4-ТК-5-ТК-6-ТК-7-ТК-8-ТК-9-ТК-10-ТК-11-ТК-12-ТК-13-ТК-14-ТК-15-ТК-16-ТК-17-ТК-18 Строителей (1этап ТК-8Курако (ТК-Г-пристроен) -К-3-ТК-1-ТК-2-ТК-3). СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 5 | 2025 | декабрь | 2025 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 14867.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14867.48 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 |  | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 8247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8247 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 |  | Амортизационные отчислениянет
12 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-5 Колхозный-ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе); ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе)-ТК-9 Орджоникидзе,Проектирование | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 5 | 2025 | декабрь | 2025 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 1169.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1169.3 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 |  | Прибыль направляемая на инвестициинет
13 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1-пристроен)-К-3-ТК-1-ТК-2-ТК-3-ТК-4-ТК-5-ТК-6-ТК-7-ТК-8-ТК-9-ТК-10-ТК-11-ТК-12-ТК-13-ТК-14-ТК-15-ТК-16-ТК-17-ТК-18 Строителей.(2 этап ТК-3-ТК-4-ТК-5-ТК-6-ТК-7 Строителей),СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 6 | 2026 | декабрь | 2026 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 22293.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 22293.94 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 |  | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9999 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 |  | Амортизационные отчислениянет
14 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1-пристроен)-К-3-ТК-1-ТК-2-ТК-3-ТК-4-ТК-5-ТК-6-ТК-7-ТК-8-ТК-9-ТК-10-ТК-11-ТК-12-ТК-13-ТК-14-ТК-15-ТК-16-ТК-17-ТК-18 Строителей.(3 этап ТК-7-ТК-8-ТК-9-ТК-10-ТК-11-ТК-12 Строителей),СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 7 | 2027 | декабрь | 2027 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 20987.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20987.07 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 |  | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 12167 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12167 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 |  | Амортизационные отчислениянет
15 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1-пристроен)-К-3-ТК-1-ТК-2-ТК-3-ТК-4-ТК-5-ТК-6-ТК-7-ТК-8-ТК-9-ТК-10-ТК-11-ТК-12-ТК-13-ТК-14-ТК-15-ТК-16-ТК-17-ТК-18 Строителей.(4 этап ТК-12-ТК-13-ТК-14-ТК-15 Строителей),СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 8 | 2028 | декабрь | 2028 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 11396.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11396.84 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 |  | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 14252 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14252 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 |  | Амортизационные отчислениянет
16 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1-пристроен)-К-3-ТК-1-ТК-2-ТК-3-ТК-4-ТК-5-ТК-6-ТК-7-ТК-8-ТК-9-ТК-10-ТК-11-ТК-12-ТК-13-ТК-14-ТК-15-ТК-16-ТК-17-ТК-18 Строителей.(5 этап ТК-15-ТК-16-ТК-17-ТК-18 Строителей),СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 9 | 2029 | декабрь | 2029 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 10660.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10660.64 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 |  | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 15978 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15978 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 |  | Амортизационные отчислениянет
17 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-5 Колхозный-ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе); ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе)-ТК-9 Орджоникидзе,СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 11 | 2031 | декабрь | 2031 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 13401.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13401.58 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 |  | Амортизационные отчислениянет
18 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-14/7 Мира-ТК-14/9-ТК-14/10-ТК-14/11 Авиаторов,СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 10 | 2030 | декабрь | 2030 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 2747.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2747.05 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 |  | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 6409.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6409.77 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 |  | Амортизационные отчислениянет
19 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-14/11 Авиаторов-ТК-14/12-ТК-14/13-ТК-14/14 Авиаторов, СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 10 | 2030 | декабрь | 2030 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 2704.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2704.82 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 |  | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 6311.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6311.24 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 |  | Амортизационные отчислениянет
20 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-III-13 Тореза-ТК-9/1-пр. Советской Армии,36-транзит пр.Советской Армии,34, СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 10 | 2030 | декабрь | 2030 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 2010.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2010.31 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 |  | Прибыль направляемая на инвестициинет
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 5008.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5008.99 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 |  | Амортизационные отчислениянет
Директор ООО ЭнергоТранзит" ________________________ В.Г. Мочалов
- данные по мероприятию
- данные по объекту
- данные по КС
Note on O7: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on AJ12: расходы на капитальные вложения (инвестиции)
Note on AJ30: расходы на капитальные вложения (инвестиции)
Note on O47: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on O54: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on O61: Нарастающим итогом за предыдущие периоды

## показатели
|  | L1_1_1 | L1_1_2 | L1_2_1 | L1_2_2 | L2_1_1 | L2_1_2 | L2_2_1_1 | L2_2_1_2 | L2_2_2_1 | L2_2_2_2 | L2_3_1_1 | L2_3_1_2 | L2_3_2_1 | L2_3_2_2
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Информация о реализации инвестиционных программ и показатели качества, надежности и энергетической эффективности за 2021 год в сфере теплоснабжения
№ | Цель ИП | Показатели качества, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности
|  | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений |  |  |  | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии |  | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  | Величина технологических потерь
|  | на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | при передаче тепловой энергии |  | при передаче теплоносителя |  | при передаче тепловой энергии |  | при передаче теплоносителя по тепловым сетям
|  | ед.в год/км |  | ед.в год/Гкал/час |  | т.у.т./Гкал |  | Гкал/кв.м |  | тонн/кв.м |  | Гкал/год |  | тонн/год
|  | Факт (2021, I полугодие) | Факт (2021,год) | Факт (2021, I полугодие) | Факт (2021,год) | Факт (2021, I полугодие) | Факт (2021,год) | Факт (2021, I полугодие) | Факт (2021,год) | Факт (2021, I полугодие) | Факт (2021,год) | Факт (2021, I полугодие) | Факт (2021,год) | Факт (2021, I полугодие) | Факт (2021,год)
1 | повышение надёжности и энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0.73 | 4.75 | 1.19 | 114270.5 | 57135 | 185259 | 92630
Директор ООО ЭнергоТранзит" ________________________ В.Г. Мочалов